РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ЛАХДЕНПОХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛИСЕНВААРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 ноября 2024 года                                                                        № 27

пос. Элисенваара

Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации Элисенваарского сельского поселения на 2025-2026 годы»

.

Во исполнение Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и  о повышение энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», для рационального использования энергетических ресурсов и воды, обеспечения надёжного энергосбережения, Администрация Элисенваарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   муниципальную целевую программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации Элисенваарского сельского поселения  на 2025 - 2026 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Элисенваарского сельского поселения		                            С.А.Орлов

Утвержден постановлением

Администрации Элисенваарского

сельского поселения

от 15 ноября 2019 г.№ 27

ПАСПОРТ

Программы по энергосбережению

| Наименование программы | ПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации Элисенваарского сельского поселения на 2025 -2026 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |
| Разработчики программы | Администрация поселения |
| Координатор программы | Администрация поселения |
| Цель программы | Разработка стратегии развития деятельности Администрации, которая обеспечит эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), что соответственно снизит расход бюджетных средств муниципального образования (МО) на ТЭР; - разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР МО; - определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий |
| Сроки реализации | 2025-2026 годы |
| Исполнители | Администрация, технический персонал |
| Источник финансирования | Средства муниципального бюджета |
| Контроль за выполнением | Администрация Элисенваарского сельского поселения |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования МО, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволит добиться существенной экономии как ТЭР, так и бюджетных ресурсов учреждения.

Анализ функционирования МО показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при распределении и потреблении тепловой и электрической энергии. Нерациональное использование и потери  энергии приводят к потере тепловой энергии, электрической энергии.  Соответственно это приводит:

- к росту «финансовой нагрузки» на бюджет поселения.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всем  здании Администрации, при полном удовлетворении потребителя в количестве и качестве ТЭР. Превратить энергоснабжение в возможность экономии бюджетных средств МО.

I. Цель программы

Целью программы МО является разработка и внедрение организационных механизмов контроля и управления потреблением ТЭР Администрацией и сокращение бюджетных затрат на их потребление.

II. Задачи программы

Задачи программы:

- создание в 2025-2026 годах системы контроля расходования ТЭР  МО;

- организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое экспресс-обследование – энергоаудит – технический проект- экспертиза – выделение средств – контроль за эффективностью энергосберегающего проекта  - снижение лимита ТЭР.

III. Основные принципы программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- административное регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения

IV. Кадровое сопровождение реализации

организационных мероприятий

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение организационных мероприятий. В сфере энергосбережения выделяются два уровня подготовки специалистов:

- обучение технического персонала эксплуатации топливно-энергетической системы администрации;

- подготовка персонала по реализации программы по энергосбережению.

Реализация данных уровней образования организуется в рамках проведения производственных совещаний при Главе Администрации.

V. Приоритетные технические направления

организованных мероприятий

Приоритетными техническими направлениями электроснабжения являются:

- Произведение замера сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий в МО.

- Систематическая ревизия счетчиков ТЭР.

- Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие,

- Замена энергосберегающих ламп в администрации.

VI. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предусматривается реализовывать в три этапа.

На I этапе (2025 г.) основными направлениями работы в области энергосбережения должны быть:

- проведение энергетических обследований здания Администрации, составление графиков отопления и освещения.

На II этапе в 2026-2027 годах освоение и развитие высокоэнергоэффективных видов оборудования, материалов, внедрено обслуживание ТЭР на договорной основе.

Реализация Программы в период 2025-2026 гг. позволит достигнуть снижения потребления энергоресурсов  на 12%.

VII. Заключение

Программа энергосбережения МО обеспечивает переход на энергоэффективный путь развития и минимальные затраты на ТЭР.

Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса в МО;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволит уменьшить бюджетные затраты в МО на приобретение ТЭР.

Перечень мероприятий Программы энергосбережения

Администрации Элисенваарского сельского поселения

на 2025-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители | Объем финансирования Источник финансирования | Ожидаемый результат от реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа с кадрами |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение подготовки квалифицированных кадров по вопросам энергосбережения, внедрению приемов оптимизации процесса потребления тепла: 1.1. Проведение производственных совещаний при Главе Администрации с обслуживающим и техническим персоналом; 1.2. Проведение семинаров с персоналом администрации по направлениям: - «Экономия ТЭР в рамках рабочего процесса» - «Формирование у персонала ответственного отношения по использованию ТЭР в администрации». 1.3. Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией электроприборов. Не допускать случаев использования электроэнергии на цели, не предусмотренные деятельностью МО 1.4. Осуществление своевременной передачи данных показаний приборов учёта в энергоснабжающую организацию | Ежегодно с 2025-2026 гг. | Глава Администрации ЭСП | Средства самообеспечения | Обеспеченность кадрами компетентными в области ресурсосбережения |
| 2 | Проведение плановых инструктажей по теплоэнергосбережению МО | Ежегодно 1 раз в полугодие | Ответственный за охрану труда | Средства самообеспечения | Снижение потребления тепло-энергоресурсов на 3% годовых |
| 3 | Совещания при Главе по итогам контроля | Ежегодно с 2025-2026 гг. | Глава Администрации | Средства самообеспечения | Обеспеченность кадрами компетентными в области ресурсосбережения |
| 4 | Квалификационные испытания персонала | 2025 г. | Глава Администрации | Средства самообеспечения | Обеспеченность кадрами компетентными в области ресурсосбережения |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 5 | Выпуск информационных сообщений в МО по вопросам энергосбережения: 4.1. Размещение материалов на сайте администрации : - программа энергосбережения - план работы на год | Ежегодно | Персонал Администрации | Средства самообеспечения | Информированность по вопросам энергосбережения |
| Решение технических задач энергосбережения |  |  |  |  |  |
| 6 | Герметизация здания (оклейка и утепление оконных и дверных проемов в осенне-зимний периоды). | Ежегодно | Персонал администрации | Средства самообеспечения | Сокращение расходов на тепловую энергию |
| 7 | Произведение замера сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий в учреждении. | Ежегодно | электрик | Средства самообеспечения | Снижение потребления энергоресурсов на 3% годовых |
| 8 | Замена приборов освещения на энергосберегающие. | 2025 г. | электрик | Средства самообеспечения | Снижение потребления теплоэнергоресурсов на 3% годовых |
| Контроль за исполнением и реализацией программы по энергосбережению |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение тематических контролей: - «Состояние и выполнение графика освещения кабинетов» - «Организация работы с персоналом по проблемам теплоэнергосбережения» | Ежегодно 1 раз в год | Глава Администрации | Средства самообеспечения | Выполнение мероприятий по снижению потребления тепло-энергоресурсов на 3% годовых |
| 14 | Квалификационные испытания персонала | 2026 г. в дальнейшем ежегодно | Глава Администрации | Средства самообеспечения | Обеспеченность кадрами компетентными в области ресурсосбережения |